## Index
INDEX DES SECTIONS
Où en est chaque section, et à quelle ligne du plan elle commence. « Chez vous » = tâches qui attendent une action du propriétaire.
Section | Ligne | Chantiers | Terminés | À faire | À trancher | Chez vous | Avancement
0. DÉMARRAGE — cahier des charges, décisions, outils de suivi | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4/8
1. SOCLE TECHNIQUE — une base propre, vérifiée automatiquement | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0/8
2. ISOLATION MULTITENANT — une école ne voit jamais une autre | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/5
3. AUTHENTIFICATION ET UTILISATEURS | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0/6
4. ESPACE SUPER-ADMIN — piloter et surveiller la plateforme | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0/8
5. RÉFÉRENTIEL SCOLAIRE ET SCOLARITÉ | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0/5
6. EMPLOI DU TEMPS ET POINTAGE | 57 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/4
7. ÉVALUATION ET CLASSEMENT | 63 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0/4
8. ARGENT — paiements, comptabilité, paie | 69 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0/6
9. COMMUNICATION ET AUTRES ESPACES | 77 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0/7
10. VITRINE ET INSCRIPTION DES ÉCOLES | 86 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0/4
11. APPLICATION MOBILE FLUTTER | 92 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/3
12. MISE EN PRODUCTION | 97 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0/5
13. CONDUITE DU CHANTIER — règles permanentes | 104 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Terminée
TOTAL |  | 77 | 8 | 65 | 4 | 16

## Plan de travail
PLAN DE RÉALISATION — GROUPE (plateforme scolaire multitenant)
Guide du projet, de la page de connexion à la mise en production. « Qui » dit qui agit : l'Agent (l'assistant de développement), Vous (le propriétaire), ou Les deux. Quand une tâche « Vous » est faite, dites « N° terminé ». Mis à jour le 16/10/2026.
Écran ou objet | N° | Chantier | Ce qu'il faut faire | Qui | Ce que VOUS devez faire | Statut | Début | Fin
0. DÉMARRAGE — cahier des charges, décisions, outils de suivi
Dépôt GROUPE | 0.1 | Retrouver le cahier des charges | Le cahier v2, l'addendum v3, le rapport d'évaluation et la charte étaient sur la branche claude/api-security-performance-djs6mo, pas sur main. Lus en entier. | Agent | — | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15
Branche main | 0.2 | Faire de la spec la référence du projet | PR #1 fusionnée : docs/01 à 04 et le README sont sur main. L'IA de votre éditeur les voit. | Agent | — | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15
Décisions | 0.3 | Trancher les choix de départ | Front web : Laravel + Inertia + React + Tailwind (on reste dans Laravel, mêmes commandes artisan). SMS : gratuit pour l'instant (pilote « log » puis sandbox Africa's Talking). Réinitialisation du mot de passe d'un mineur : code au téléphone du parent, sinon mot de passe temporaire donné par le secrétariat. | Les deux | Fait : vous avez validé le 15/10. | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-15
Suivi du projet | 0.4 | Plan Excel, fichiers de reprise et de passation | Ce classeur, REPRENDRE-ICI.md (où l'on en est), JOURNAL-DE-BORD.md (ce qui a été fait, séance par séance), PASSATION-<date>.txt (fin de séance), CLAUDE.md (consignes lues par l'agent à chaque séance). | Les deux | Fait : classeur déposé sur main le 16/10. | Terminé | 2026-10-15 | 2026-10-16
Dépôt GESTION-DE-SITES | 0.5 | Comptes de démonstration exposés publiquement | Le dépôt est PUBLIC et contient ACCES_COMPTES.md, ACCES.txt, ACCES-ARTISAN.txt, ACCES_DE_TEST.txt : comptes de démonstration (dont un super-admin) au mot de passe « password ». N'importe qui peut les lire. | Vous | 1) GitHub › GESTION-DE-SITES › Settings › General › tout en bas « Danger Zone » › Change visibility › Make private. 2) Si ces comptes de démonstration ont été installés sur un serveur en ligne : changer leurs mots de passe, ou les supprimer. 3) Me dire « 0.5 terminé ». | Attend vous | 2026-10-15
Nom de domaine | 0.6 | Choisir l'adresse de la plateforme | C'est le nom acheté (ex. ecolia.ci) ; chaque école reçoit ensuite un sous-domaine gratuit (lycee-x.ecolia.ci). Inutile pour développer : en local on utilise *.localhost. | Vous | Réfléchir au nom et vérifier qu'il est libre (sur Hostinger, OVH ou Namecheap). Ne rien acheter avant la section 12. Me donner le nom quand il est choisi. | À trancher
Votre poste | 0.7 | Préparer l'environnement de développement local | Le projet exige PostgreSQL 16 et Redis (le cahier interdit SQLite et MySQL : la Row-Level Security et le partitionnement n'existent qu'en PostgreSQL). | Vous | Dans Laragon : Menu › Tools › Quick add › postgresql (16) et redis ; vérifier PHP 8.3 avec les extensions pdo_pgsql, pgsql et redis activées (Menu › PHP › Extensions) ; Node 20 ou plus. Puis me dire « 0.7 terminé ». Je fournirai la procédure détaillée dans ENVIRONNEMENT-DE-DEV.md au bloc 1. | À faire
Outil de travail | 0.8 | Passer à Claude Code sur votre PC | Décidé le 16/10 (option A). Claude Code lit CLAUDE.md à chaque démarrage : il y trouve son rôle, les règles et la procédure de reprise. Commandes du projet : /reprendre au début d'une séance, /fin-de-bloc à la fin d'un bloc. | Vous | 1) Installer Node 20. 2) npm install -g @anthropic-ai/claude-code. 3) git clone du dépôt dans C:\laragon\www\GROUPE. 4) pip install openpyxl (pour régénérer le plan). 5) Dans le dossier : claude, se connecter, puis taper /reprendre. Me dire « 0.8 terminé ». | Attend vous | 2026-10-16
1. SOCLE TECHNIQUE — une base propre, vérifiée automatiquement
Design | 1.0 | Propositions visuelles avant toute page | Plusieurs directions de design (maquettes HTML ouvrables dans le navigateur + captures) sur les écrans clés : page de bienvenue d'une école, choix de connexion, tableau de bord élève, tableau du super-admin, version téléphone. Aucune page codée avant le choix. | Les deux | Choisir une direction (ou demander des retouches) et dire laquelle. | À faire
Front web | 1.1 | Installer Inertia + React + Tailwind | Laravel reste le cœur : routes, contrôleurs, validation, commandes artisan. Les pages sont en React. Vite compile ; budget de 180 ko de JavaScript par page. | Agent | — | À faire
Architecture | 1.2 | Installer nwidart/laravel-modules et créer les modules vides | Core, Tenancy, Auth, Identite, SuperAdmin, puis les modules métier au fil des blocs. Un module ne lit jamais la table d'un autre : il passe par un service ou un événement. | Agent | — | À faire
Configuration | 1.3 | Corriger .env.example et .gitignore | PostgreSQL, Redis pour cache / sessions / files, sessions chiffrées, cookie au nom neutre, SameSite=strict. .gitignore : motif .env* sauf .env.example (défaut D-4). | Agent | — | À faire
Charte graphique | 1.4 | Jetons « Ivoire & Encre » et polices locales | Variables CSS de la charte, Tailwind branché dessus, Fraunces et Public Sans servies depuis le site (aucun appel à Google Fonts). Gabarit responsive sans débordement. | Agent | — | À faire
GitHub | 1.5 | Chaîne d'intégration continue (CI) | À chaque PR : Pint, Larastan, tests sur PostgreSQL, gitleaks (fuite de secrets), composer audit, npm audit, contrôle APP_DEBUG et VITE_*. Une PR rouge ne se fusionne pas. | Agent | — | À faire
GitHub | 1.6 | Protéger la branche main | Interdire la poussée directe sur main : tout passe par une PR dont la CI est verte. Je ne peux pas régler cela moi-même (réglage du dépôt). | Vous | GitHub › GROUPE › Settings › Branches › Add branch ruleset : cible « main », cocher « Require a pull request before merging » et « Require status checks to pass » (choisir la CI créée en 1.5), « Block force pushes ». Me dire « 1.6 terminé ». | Attend vous
Documentation | 1.7 | ENVIRONNEMENT-DE-DEV.md | Installer et lancer le projet pas à pas sur Laragon : PostgreSQL, Redis, Mailpit, sous-domaines *.localhost, commandes de démarrage. | Agent | Suivre la procédure sur votre poste et me dire si une étape bloque. | À faire
2. ISOLATION MULTITENANT — une école ne voit jamais une autre
Modèles | 2.1 | Trait BelongsToTenant obligatoire | Scope global automatique ; tenant_id rempli depuis le contexte serveur, jamais depuis la requête. Un test fait échouer la CI si un modèle métier n'a pas le trait. | Agent | — | À faire
Identifiants | 2.2 | id interne + public_id exposé | BIGSERIAL pour les jointures ; UUID v4 (personnes, documents, paiements) ou ULID (pointages, messages, journaux) pour les URL. Aucune réponse ne contient l'id interne. | Agent | — | À faire
Base de données | 2.3 | Row-Level Security PostgreSQL | Seconde barrière : même une requête qui oublie le filtre ne lit pas une autre école. Variable posée par transaction (compatible PgBouncer) ; rôle applicatif sans BYPASSRLS. | Agent | — | À faire
Middleware | 2.4 | Résolution de l'école par le sous-domaine (corrigée) | Host vérifié, sous-domaines réservés (admin, www, api…), cache Redis y compris des réponses négatives, statut et abonnement contrôlés, même réponse pour toute école introuvable / suspendue (défauts C-2 à C-9 du rapport). | Agent | — | À faire
Tests | 2.5 | Suite de tests d'isolation | Pour chaque endpoint : un utilisateur de l'école A reçoit 404 sur une ressource de l'école B. Un endpoint sans ce test ne passe pas la revue. | Agent | — | À faire
3. AUTHENTIFICATION ET UTILISATEURS
Rôles | 3.1 | Rôles, permissions, lien parent ↔ enfant | Directeur, secrétariat, comptabilité, RH, professeur, élève / étudiant, parent. Une Policy par modèle ; le refus est la règle par défaut. | Agent | — | À faire
Connexion | 3.2 | Page de choix du type de connexion + connexion | Cartes Élève/Étudiant, Parent, Enseignant, Administration (jamais Directeur ni Super-admin en public). Matricule / INE ou email + mot de passe. Même message et même durée que le compte existe ou non ; blocage progressif ; captcha après 3 échecs. | Agent | — | À faire
Mot de passe | 3.3 | Réinitialisation en deux étapes (email puis SMS) | Lien par email (jeton haché, usage unique, 30 min) puis code SMS (haché, 5 essais, 5 min). Toutes les sessions sont fermées après le changement. SMS derrière une interface SmsSender : pilote « log » en local. | Agent | — | À faire
Mot de passe | 3.4 | Cas des mineurs | Code envoyé au téléphone du parent rattaché ; sinon le secrétariat donne un mot de passe temporaire, à changer à la connexion suivante, et l'action est journalisée. | Agent | — | À faire
SMS | 3.5 | Compte Africa's Talking en mode sandbox (gratuit) | Pour voir de vrais SMS arriver sur le simulateur, sans payer. | Vous | Créer un compte sur africastalking.com, rester en « Sandbox », copier l'API key et me dire qu'elle est prête. NE PAS me l'écrire dans la conversation : la mettre vous-même dans votre .env local (AT_API_KEY=…). | À faire
Double authentification | 3.6 | 2FA par application (TOTP) | Gratuite (Google Authenticator, Microsoft Authenticator). Obligatoire pour le super-admin, la direction et la comptabilité. | Agent | — | À faire
4. ESPACE SUPER-ADMIN — piloter et surveiller la plateforme
Accès | 4.1 | admin.<domaine> séparé | Comptes super-admin dans une table à part, garde séparée, 2FA obligatoire, liste blanche d'adresses IP. Toute lecture inter-écoles est explicite et journalisée. | Agent | — | À faire
Écoles | 4.2 | Liste des écoles et actions | Directeur(s), type d'entité, plan, échéance, statut, effectif. Filtres, recherche, pagination par curseur. Créer, suspendre, bloquer, avertir, supprimer (logiquement, export d'abord). | Agent | — | À faire
Apprenants | 4.3 | Élèves / étudiants de chaque école | Index (tenant_id, …), curseur, recherche différée et annulée, tableau virtualisé, export en tâche de fond au-delà de 5 000 lignes. | Agent | — | À faire
Paramétrage | 4.4 | Logo, couleur, règles de chaque école | Une seule couleur fournie par l'école ; le contraste est vérifié et une couleur illisible est refusée. Type d'entité, trimestres, coefficients. | Agent | — | À faire
Supervision | 4.5 | Performance, journaux de requêtes, intrusions | Latences par route, erreurs, files d'attente ; journal des requêtes (mots de passe et jetons masqués, table partitionnée) ; tentatives d'attaque et bannissement automatique. | Agent | — | À faire
Maintenance | 4.6 | Mode maintenance global ou par école | Page « maintenance évolutive » avec message, durée estimée, email et téléphone de contact modifiables par vous. Le super-admin garde l'accès. | Les deux | Saisir vos coordonnées de contact dans l'écran quand il sera livré. | À faire
Incidents | 4.7 | Aucune erreur brute ; alerte immédiate | L'utilisateur voit une page propre ; vous recevez un email avec le module, la route, l'école et l'heure. Une même panne n'envoie pas mille emails. | Agent | — | À faire
Abonnements | 4.8 | Packs, échéances, coupure automatique | Alertes 30 / 7 / 1 jours avant l'échéance ; l'école expirée bascule seule. | Agent | — | À faire
5. RÉFÉRENTIEL SCOLAIRE ET SCOLARITÉ
Référentiel | 5.1 | Années, trimestres, cycles, niveaux, filières, classes, matières | Collège / lycée (6e → Terminale) ou supérieur (L1 → Doctorat) selon le type d'entité. | Agent | — | À faire
Apprenants | 5.2 | Élève ou étudiant selon l'école | Matricule d'État (élève) ou INE / identifiant école (étudiant), unique par école, jamais dans une URL. Libellés de toute l'interface adaptés. | Agent | — | À faire
Secrétariat | 5.3 | Inscriptions | Champs différenciés élève / étudiant ; pré-création d'un dossier que l'apprenant rattache ensuite avec son matricule. | Agent | — | À faire
Mon Dossier | 5.4 | Documents de l'apprenant | Bouton Ajouter (titre, description, fichier), vue tableau / cartes, récapitulatif PDF, téléchargement unitaire ou ZIP par URL signée, verrouillage par le secrétariat. | Agent | — | À faire
Fichiers | 5.5 | Quarantaine et antivirus | Type réel vérifié, fichier en quarantaine, analyse ClamAV en tâche de fond, jamais de service tiers (pièces d'identité de mineurs). | Agent | — | À faire
6. EMPLOI DU TEMPS ET POINTAGE
Emploi du temps | 6.1 | Séances planifiées | Tenu par le secrétariat ; il alimente le pointage et la paie. | Agent | — | À faire
Pointage | 6.2 | Module autonome : QR rotatif, manuel, biométrie | QR régénéré toutes les 10 à 15 s (une photo transmise à un absent ne sert à rien) ; liste à cocher ; biométrie côté mobile. | Agent | — | À faire
Absences | 6.3 | Absences automatiques, provisoires puis confirmées | Non-pointé = absent provisoire ; le professeur confirme à la clôture de la séance ; le parent est notifié après confirmation. Le secrétariat justifie ou annule, jamais ne saisit. | Agent | — | À faire
Volumétrie | 6.4 | Partitionnement par année scolaire | pointages (≈ 108 M lignes / an à 100 écoles), absences, messages, journaux. | Agent | — | À faire
7. ÉVALUATION ET CLASSEMENT
Notes | 7.1 | Saisie des notes par le professeur | Par classe, matière, trimestre. | Agent | — | À faire
Règles de calcul | 7.2 | Fournir les règles réelles d'une école | Moyenne pondérée, arrondis, rang ex-æquo, mentions : les règles varient d'une école à l'autre. Sans un cas réel, le moteur serait une supposition. | Vous | Me transmettre un bulletin réel (anonymisé) d'un collège ou lycée et d'une grande école, et dire comment le rang se calcule en cas d'égalité. | À trancher
Moteur | 7.3 | Moyennes, rang, bulletins PDF | Bulletin PDF avec QR de vérification (n'affiche que l'authenticité, jamais les notes). | Agent | — | À faire
Classement | 7.4 | Meilleurs par filière, classe, niveau, trimestre | Page dédiée + liste déroulante (photo, nom, moyenne) dans les espaces élève, parent, professeur et administration. Pré-calculé : affichage instantané. | Agent | — | À faire
8. ARGENT — paiements, comptabilité, paie
Passerelles | 8.1 | Comptes marchands en mode test | Orange Money, Wave, CinetPay, Stripe : il faut un compte pour obtenir les clés de test. | Vous | Ouvrir au moins un compte marchand de test (CinetPay regroupe Orange Money, Wave et la carte : c'est le plus simple pour démarrer) et me dire qu'il est prêt. Les clés vont dans votre .env, jamais dans la conversation. | À faire
Paiements | 8.2 | Paiements et webhooks idempotents | Un paiement confirmé deux fois n'est compté qu'une fois (référence unique). | Agent | — | À faire
Espace élève | 8.3 | Inscription en ligne, paiement, reçu | Reçu PDF numéroté (REC-2026-000148), QR de vérification, archivé dans Mes documents, envoyé par email ; statut « Inscrit » automatique. | Agent | — | À faire
Comptabilité | 8.4 | Scolarités, impayés, relances, dépenses, bilan | Exports PDF / Excel ; relances automatiques. | Agent | — | À faire
Paie | 8.5 | Règles de paie des professeurs | Taux horaire, vacataire / permanent, retenues pour retard ou heure non faite : à fixer. | Vous | Me décrire comment une école paie aujourd'hui un vacataire et un permanent. | À trancher
Paie | 8.6 | Fiche de paie à partir du pointage | Heures prévues / réalisées / non faites, retenues, primes. | Agent | — | À faire
9. COMMUNICATION ET AUTRES ESPACES
Messagerie | 9.1 | Messagerie interne et réclamations | Selon la matrice du cahier § 8 (élève ↔ professeurs et administration, parent ↔ administration…), avec suivi de statut des réclamations. | Agent | — | À faire
Notifications | 9.2 | In-app, email, push | — | Agent | — | À faire
Professeur | 9.3 | Cahier de texte numérique | — | Agent | — | À faire
RH | 9.4 | Personnel, contrats, congés, remplacements, évaluations | — | Agent | — | À faire
Directeur | 9.5 | Analytics en lecture seule | Réussite par filière, recouvrement, absentéisme — tables d'agrégats. | Agent | — | À faire
Parent | 9.6 | Espace parent | Plusieurs enfants, notes, absences, paiement, messagerie. | Agent | — | À faire
Secrétariat | 9.7 | Documents officiels, annuaire, calendrier, circulaires | — | Agent | — | À faire
10. VITRINE ET INSCRIPTION DES ÉCOLES
Tarifs | 10.1 | Prix des packs | Démo (1 mois, gratuit, 50 apprenants), Starter, Annuel, Pro, Enterprise : les prix ne sont pas fixés dans le cahier. | Vous | Me donner les prix de chaque pack. | À trancher
Vitrine | 10.2 | Page vitrine animée de la plateforme | Animations légères (aucune ne doit ralentir la page). | Agent | Fournir textes, logo et visuels de la plateforme, ou valider ceux que je propose. | À faire
Inscription | 10.3 | Choix du pack → inscription en étapes → paiement → URL de l'école | Le sous-domaine est créé automatiquement à la fin de l'inscription. | Agent | — | À faire
Page de l'école | 10.4 | Page de bienvenue et connexion propres à chaque école | Logo, couleur, présentation, activités de l'école ; bouton vers le choix de connexion. | Agent | — | À faire
11. APPLICATION MOBILE FLUTTER
API | 11.1 | API /api/v1 pour le mobile | JWT RS256 court + refresh révocable, attestation de l'application, signature des requêtes, épinglage de certificat. | Agent | — | À faire
Application | 11.2 | Application Flutter | Pointage (QR, biométrie), notifications, notes, messagerie, emploi du temps, paiements ; mode hors-ligne partiel. | Agent | — | À faire
Comptes | 11.3 | Firebase et magasins d'applications | Firebase (notifications, gratuit) ; Google Play (25 $ une fois) ; Apple (99 $ par an). | Vous | Créer ces comptes au moment de la publication ; je dirai lesquels et quand. | À faire
12. MISE EN PRODUCTION
Hébergement | 12.1 | Domaine, Cloudflare, serveur | Nom de domaine (0.6), Cloudflare gratuit (DNS *.domaine, SSL, pare-feu), un VPS, piloté par Laravel Forge ou Ploi. | Vous | Acheter le domaine et le VPS ; je vous guiderai écran par écran. | À faire
Déploiement | 12.2 | Déploiement sans interruption | Secrets dans GitHub Environments, .env écrit au déploiement, retour arrière en secondes. | Agent | — | À faire
Sauvegardes | 12.3 | Sauvegarde continue (PITR) et restauration testée | Perte maximale de quelques minutes en cas de panne. | Agent | — | À faire
Contrôles | 12.4 | Test de charge (100 000 apprenants), OWASP ZAP, pentest externe | — | Les deux | Choisir et mandater le prestataire du pentest. | À faire
SMS | 12.5 | Passer le SMS en mode réel (payant) | Une ligne du .env à changer. | Vous | Créditer le compte SMS. | À faire
13. CONDUITE DU CHANTIER — règles permanentes
Git | 13.1 | Une branche par bloc de travail | Chaque bloc : branche → commits → poussée → PR → CI verte → fusion dans main. | Agent | — | Terminé | 2026-10-15
Suivi | 13.2 | Mettre à jour le plan et les fichiers de reprise à chaque bloc | Statuts de ce classeur, REPRENDRE-ICI.md, JOURNAL-DE-BORD.md et une PASSATION datée. | Agent | — | Terminé | 2026-10-15
Vos retours | 13.3 | Dire « N° terminé » quand une tâche « Vous » est faite | Je passe alors la ligne à Terminé et je mets les fichiers à jour. | Vous | Écrire simplement : « 0.5 terminé », « 1.6 terminé »… | Terminé | 2026-10-15
Propreté | 13.4 | Nettoyer à la fin de chaque bloc | Aucune donnée de test, aucun brouillon (scratch_*, check_*), aucun dd() / console.log ; seeders de démonstration bloqués en production ; aucun compte au mot de passe connu hors local (règle du 16/10). | Agent | — | Terminé | 2026-10-16